PROJEKT

UMOWA Nr ZW.272.   .2015

zawarta w dniu …………….  2015 roku w Grabowie  pomiędzy:

Gminą Grabowo, 18-507 Grabowo ul. Sikorskiego 1; NIP 291-021-00-43 , REGON   450669855 reprezentowaną przez:

Andrzeja Piętka -   Wójta Gminy Grabowo

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a   ……………………………………………

Nr telefonu/faks: ………………………………..

# REGON: …………….	NIP ………………

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorsców prowadzibnego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS ………….

prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do ………………….

reprezentowanym przez:

………………………….. - ………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Przebudowa  drogi gminnej Nr 104285B - odcinek Surały - Kownacin w km 0+350,00 - 2+130,00"

- Zakres robót zgodny z projektami budowlanymi dla poszczególnych zadań:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 3,5 m składająca się z  dwóch warstw gr. 3 cm i gr. 5 cm na podbudowie z łamanego kruszywa  gr. 20 cm dł. 1780 m. Pobocza  gruntowe obustronne szerokości  min 1,0 m. W zakres  zadania wchodzi przebudowa zjazdów, wykonanie oznakowania, czyszczenie i pogłębienie istniejących  rowów oraz wykonanie nowych, naprawy przyczółków istniejących przepustów  wraz z naprawą obudowy wlotów i wylotów, inne przewidziane w projekcie budowlanym.

- Prace należy wykonać w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze oraz  o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i prawem budowlanym Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z opisem dotyczących standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji projektowej. Zamiana materiałów i technologii jest możliwa tylko za pisemną zgodą udzieloną przez Zamawiającego.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy,

- zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie  inspektora  nadzoru,

- zapewnienie finansowania inwestycji  w wysokości  umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

- dokonywanie  odbiorów  wykonanych  robot  w  terminach  i  na  zasadach określonych w Umowie.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  min. na kwotę umowy.

- opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego wraz z kosztorysem ofertowym terminy wykonania poszczególnych zadań w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy

- zapewnienie obsługi geodezyjnej

- wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp  i przeciwpożarowymi oraz z zakresem harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczególnych zadań,

- uzgodnienie   wszelkich   szczegółów dotyczących   wykonywanej pracy,            niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego,  a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,

- nie udostępnianie bez zgody Zamawiającego dokumentacji technicznej i innych dokumentów osobom trzecim za wyjątkiem zatwierdzonych podwykonawców,

- zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika  budowy  posiadającego  stosowne  uprawnienia i  innych  uprawnionych osób; kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia oraz oświadczenie kierownika budowy zostaną przekazane Zamawiającemu,

- wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie,

- zorganizowanie,  zagospodarowanie,  wyposażenie  i  zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

- zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i  narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach w trakcie wykonawstwa

- ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie  wszelkich ryzyk na własny koszt,

- ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowego,

- utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

- zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt,

- koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót,

- zgłaszanie  konieczności wykonania robót dodatkowych,

- prowadzenie obmiaru robót dodatkowych,

- realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczególnych zadań,

- wykonywanie robot budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie                   z technologią  prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków chemicznych, materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano - montażowych" i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawcę reżimu technologicznego oraz Polskich Norm będzie sprawdzane przez nadzór inwestorski,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach  robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego  z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę.  Zamawiający  ma  prawo wykorzystać do tego celu kaucję gwarancyjną, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego,

- pomoc w przygotowaniu wniosków w sprawie uzyskania koniecznych zezwoleń i zgody właściwych organów i jednostek administracji w sprawach zajęcia nieruchomości, pasów drogowych  itp.,

- uzyskanie wszystkich uzgodnień i wniesienie wszystkich niezbędnych opłat w celu realizacji zamówienia.

- usunięcie wszelkich szkód spowodowanych w trakcie budowy u osób trzecich oraz usunięcie uszkodzeń urządzeń podziemnych,

- przelew na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji udzielonych przez dostawców i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej prze Wykonawcę gwarancji lub jeśli Strony tak uzgodnią

- zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 3 (trzech) dni roboczych,

- terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbiorów a także w okresie odbiorów i gwarancji,

- obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy,

- przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji  przez cały czas przebywania na terenie budowy a w szczególności przez wszystkich pracowników,  również podwykonawców;

- wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie;

- pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru  przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania

- zakończenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

- przekazanie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, nie później niż przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego poszczególnych zadań, Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, wymagane świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokołami prób, inwentaryzacji geodezyjnej, itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy,

- wykonanie wszelkich robót i czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy na swój koszt

3. Wykonawca oświadcza, iż :

  - otrzymał   projekt budowlany  w ilości 1 egzemplarza,

  - zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą  realizację  robót,

  - nie zgłasza żadnych uwag lub zastrzeżeń do otrzymanej dokumentacji.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, warunkami lokalnymi i dokumentacją techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala  się  do ………… r., z uwzględnieniem postanowień § 5 niniejszej Umowy.

2.  Terminy wykonania poszczególnych zadań i scalonych elementów robót określane zostaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Postęp robót będzie odpowiadał harmonogramowi rzeczowo-finansowemu wykonania poszczególnych zadań budowlanych. Zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac nie spowodowane działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na  harmonogram robot i zachowanie w/w terminów muszą być zgłaszane na piśmie  Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceniają  zaistniałą sytuację i jej  wpływ na terminy realizacji prac.

- Wykonawca  zapoznał  się  z  dokumentacją,  placem  budowy  i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminach wymienionych  w niniejszej Umowie i za cenę określoną w § 10 umowy.

- Dniem zakończenia wykonania poszczególnych zadań objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzień zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego poszczególnych zadań. Do formy i terminu zgłoszenia mają zastosowane przepisy § 9 umowy.

- Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia do odbioru końcowego całości zadania.

§ 5.

Warunki zmiany terminu realizacji Umowy

- Ustalony w Umowie termin zakończenia poszczególnych etapów robót może ulec zmianie w przypadku:

- nieterminowego przekazania placu budowy, z równoczesnym przesunięciem             o taki sam czas terminu zakończenia budowy

- zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy w czasie realizacji budowy robót dodatkowych lub zamiennych o wartości przekraczającej 10 % wynagrodzenia   Wykonawcy, określonego w Umowie; termin wykonania prac określony w umowie nie ulega jednak zmianie w przypadku, gdy zlecenie prac dodatkowych lub zamiennych jest wynikiem nienależytego wykonywania prac przez  Wykonawcę,

- działania siły wyższej (np. powódź, strajk generalny obejmujący co najmniej 50 % rynku sektora budowlanego),

- Działania sił przyrody winny być potwierdzone przez ImiGW lub zgodą obu stron.

- W każdym przypadku zmiana terminu musi byś spowodowana przyczyną rzeczywistą i potwierdzona aneksem do umowy podpisanym przez Strony.

- O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie listem poleconym.

- Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony z powodu przerwania prac spowodowanego pisemnym poleceniem  Zamawiającego, o czas przerwy.

§ 6.

## Przekazanie placu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania następujących dokumentów: oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika, informacji o sporządzeniu planu BIOZ, uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaświadczenie o wpisie do stosownej izby inżynierów. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez Strony.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót.

§ 7.

Podwykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi bądź przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury  lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie  14 dni  od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  niż określony w ust. 3

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach , o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Umowa lub jej projekt, o których mowa w ust. 2 i ust. 9 niniejszego paragrafu powinny zawierać w szczególności zakres robót, przedmiot dostawy lub usługi, termin wykonania oraz wynagrodzenie należne podwykonawcy.

- Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi wynikająca z oferty Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz jej zakresu wymagają zgody zamawiającego.

- Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  pełną   odpowiedzialność za roboty i prace, które wykonywane są  przy pomocy podwykonawców,  w szczególności za opóźnienia robót lub niewystarczającą  ich jakość.

- Zamawiający z uzasadnionych powodów może domagać się zmiany podwykonawcy podczas realizacji inwestycji. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie realizacji wspólnej inwestycji uzgadniają swoje stanowiska, mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy.

§ 8

## Materiały i  wyroby  budowlane

- Wszystkie prace i roboty budowlane, będące  przedmiotem Umowy,  zostaną wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawcy,  odpowiadających normom i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadających stosowne,  obowiązujące  polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.

- Na  każde  żądanie  przedstawicieli  Zamawiającego,  inspektorów  nadzoru  lub      projektantów Wykonawca zobowiązany jest  okazać  stosowne dokumenty, co do  zgodności wbudowanych materiałów i  urządzeń z Polską Normą lub z aprobatą      techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników, materiały, surowce i sprzęt, niezbędny do zbadania - na żądanie Inspektora Nadzoru – jakości      wykonywanych  robót a także sprawdzenia np. ciężaru lub jakości użytych  materiałów lub wyrobów. Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, ze zastosowane  materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową lub dokumentacją  projektową, koszty badań obciążą Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty badań ponosi Zamawiający, a zakończenie robót czy danego elementu scalonego ulegnie stosownemu przedłużeniu, o  ile konieczność badań takich nie wynikała z postanowień niniejszej Umowy.

- Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego lub autorskiego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji wykonawczej lub równoważnych przedstawionych w ofercie zgodnie ze SWIZ. Wniosek Wykonawcy o zamianę materiałów i urządzeń na inne musi  mieć pisemną   akceptację  Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo  wstrzymać  prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak również  odrzucić  wszystkie  materiały,  które nie są   właściwej  jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów.

§ 9

Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotami komisyjnych odbiorów końcowych poszczególnych zadań są w całości wykonane poszczególne zadania przedmiotu Umowy.

- Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy będą stosowane następujące odbiory robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- komisyjne odbiory końcowe poszczególnych zadań przedmiotu Umowy.

- Kierownik robót zgłasza wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru najpóźniej w następnym dniu roboczym wpisem do dziennika budowy, lub oddzielnie sporządzonym protokołem, które będą wpisane w dziennik budowy i dołączone w sposób trwały do oryginału i kopii dziennika.

- Kierownik budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy konieczność wykonania badań i sprawdzeń wymaganych przepisami szczegółowymi powiadamiając pisemnie lub faksem o tym inspektora nadzoru i Zamawiającego Na wyżej wymienioną okoliczność kierownik budowy sporządza odrębne protokoły techniczne badań i sprawdzeń, z udziałem branżowych inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego, które to protokoły rejestrują wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika budowy winien zostać dokonany na 3 dni przed terminem dokonania prób.

- Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego zadania, Zamawiający wyznacza termin końcowego odbioru zadania, nie późniejszy jednak niż 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę.

- Do pisemnego zgłoszenia wymienionego w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca dołącza komplet dokumentów odbiorowych, wymaganych prawem budowlanym, aprobaty oraz atesty na zastosowane materiały, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i świadectwa dopuszczeń do użytkowania, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, rejestr zmian dokumentacji projektowej.

Za dzień pisemnego zgłoszenia o którym mowa w ust. 5  uznaje się dzień otrzymania  przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

- Wszystkie odbiory końcowe będą  dokonywane przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, składającą się z kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Strony ustalają, że każdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności przedmiot odbioru, datę odbioru, charakter odbioru oraz terminowość wykonania prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

- Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminach ustalonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru robót. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w  terminie określonym umową, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 11 umowy.

§ 10

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie netto …………. zł, podatek VAT ………..zł, cena brutto ……………. zł (słownie złotych ………………)

  - Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym zawierającym terminy realizacji poszczególnych zadań. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający terminy realizacji poszczególnych zadań w ciągu 14 dni od  daty podpisania umowy.

  - Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu.

  - Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy nr ……………………………….

  - Rozliczenie należności nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru i po usunięciu wad i usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, podpisanych przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiającego i osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcę,  płatną w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

§ 11

Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy

- Wykonawca składa faktury wraz z załącznikami określonymi w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający będzie realizował płatności zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem realizacji poszczególnych zadań. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbiorów końcowych poszczególnych zadań sporządzone przez przedstawicieli ze strony Zamawiającego i kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

- W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest, przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć:

- dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

- oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robót, dokonane dostawy lub wykonane usługi, złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.

- Uruchomienie płatności faktury  nastąpi  przelewem na rachunek Wykonawcy  w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu wraz  dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy upoważnia zamawiającego do wstrzymania zapłaty wykonawcy do czasu usunięcia w/w braku bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy przez zamawiającego rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie świadczenia na rzecz podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

12.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

- W przypadku   wystąpienia  błędów  w  wystawionych  fakturach,  Zamawiający  zawiadomi niezwłocznie  pisemnie  Wykonawcę  o tym fakcie,  podając  przyczyny zakwestionowania  faktury. Termin płatności biegnie wówczas na nowo od dnia złożenia prawidłowej faktury.

- Opóźnienie w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury (bez błędów), przy spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym paragrafie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 12

Gwarancja za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na …….. lat. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego poszczególnych zadań od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie pięciu lat, licząc od daty odbioru końcowego obiektu

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Strony.

- O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

- W ciągu 3 dni roboczych od doręczenia mu przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie ich usunięcia, który to termin powinien zostać na piśmie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady mają być usunięte, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany, o ile wyznaczony termin  będzie realny i możliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.

- Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 albo ust. 10 dokona usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających z ust. 9, 11 lub 12 Zamawiający, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia oraz  5 (pięć) % narzutem liczonym od wartości brutto kosztów usunięcia wad.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania robót

- Strony ustalają, że Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy tj. ……….. zł, słownie: ………………………. zł 00/100 w formie gwarancji ubezpieczeniowej

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu  gwarancji na wykonane roboty stanowi 30% kwoty wymienionej w ust. 1 tj ………. zł

- Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w ust. 2 nastąpi w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Część zabezpieczenia określona w pkt 2 (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 14

Roboty dodatkowe

            - Roboty dodatkowe są  to roboty wykraczające  poza zakres określony w dokumentacji robót.

            - Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego i jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

            - Jeżeli zaistnieje konieczność robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z cenami wynikającymi z kosztorysu ofertowego. Jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie obejmował zakresu robót dodatkowych ceny zostaną ustalone w drodze przeprowadzonych negocjacji.

- Zamawiający  w  toku  realizacji  robot,  stanowiących  przedmiot  umowy  może  w uzasadnionych przypadkach dokonać zmian ilościowych, jakościowych  i rodzajowych  robót i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Roboty i prace zamienne, potwierdzone przez kierownika budowy  będą wycenione       zgodnie z cenami,  wynikającymi z niniejszej  umowy,  przyjętymi do ustalenia ceny       ryczałtowej, a zwłaszcza  wartości   kosztorysowej  scalonych  elementów   robót,  przy czym  wartość   robót   pierwotnych,   uwzględniona w cenie  ryczałtowej,,  będzie  zastępowana   wartością   robót  zamiennych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe  zostanie   skorygowane   o   skompensowanie   wartości   robot zaniechanych i dodatkowych.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  - Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót i nie realizuje ich w okresie dwóch tygodni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji robót

  - Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową, dokumentacją i zatwierdzonym harmonogramem

- Złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy           z przyczyn określonych w ust. 2 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  - Zamawiający opóźnia  się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc;

  - Przerwa w prowadzeniu robót wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dłuższa jednorazowo niż jeden miesiąc.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności  z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:

- Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza niezwłocznie protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy

- Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

- Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę,    o ile są wykonane zgodnie z projektem budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami szczególnymi

- Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet załączników wymaganych do odbioru końcowego.

- Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas jeszcze niezafakturowane Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1.

§ 16

Kary umowne i odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku nieterminowego wykonywania robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;

  - w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;

  - w przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Inwestora  -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;

  - za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia

  - za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

  - za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia wykonania objętych umową robót budowlanych - w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;

  - za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;

  - za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia;

  - w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy za całość objętych umową robót;

  - za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez drugą stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne, Zamawiający oraz Wykonawca mogą dodatkowo dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone kary umowne  podlegają zaliczeniu na poczet odszkodowania.

- Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie za opóźnienie lub przerwę są należne także w przypadku późniejszego odstąpienia od umowy (kary są wówczas naliczane maksymalnie za okres do dnia odstąpienia).

- Kary umowne zostaną potrącone z ostatniej faktury częściowej. Jeżeli wartość kary umownej będzie przewyższała wartość ostatniej faktury częściowej, to Wykonawca wpłaci brakującą część kary umownej na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym w protokole odbioru.

§ 17

Postanowienia końcowe

    - Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

    - Wykonawca nie może  dokonać przelewu i przekazu wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

    - Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia.

    - Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

    - Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

    - Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr RG.272……2015

zawarta w dniu …….2015 roku

pieczęć podwykonawcy

Zamawiający: Gmina Grabowo 18-507 Grabowo ul. Sikorskiego 1

Wykonawca:……………

/nazwa i adres wykonawcy/

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy (Podwykonawcy) działającego pod firmą

niniejszym oświadczam, że:

- wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Gminą Grabowomagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

- do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 	 zł

słownie: 	…...zł   brutto

i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

- między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

- zrzekamy się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz zwalniamy z długu Inwestora oraz Wykonawcę w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Data, pieczęć i podpis